глава города владимира

постановление

от 02.11.2007 № 4281

О проведении мероприятий, посвященных Международному дню  инвалидов

В связи с празднованием Международного дня инвалидов 03 декабря 2007 года, в целях оказания помощи инвалидам города, повышения их социальной активности, укрепления позитивного отношения к инвалидам города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по проведению в городе Владимире Международного дня инвалидов согласно приложению 1.

2.  Утвердить смету расходов на организацию и проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов согласно приложению 2.

3.  Администрации города Владимира (Гарев В.А.) осуществить через Владимирский городской фонд социальной поддержки населения (Иванов О.Г.)   финансирование мероприятий плана в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 2007 год.

4.    Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Гарева В.А. и заместителя главы города Гуськову В.И.

| # Глава города |  | ## А.П. Рыбаков |
| --- | --- | --- |

Приложение 1 к постановлению главы города от 02.11.2007 № 4281

ПЛАН

мероприятий по проведению в городе Владимире Международного дня инвалидов на 2007 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и место проведения | Финансирование | Ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Проведение праздничного вечера, посвященного Международному дню инвалидов, с показом концертной программы, вручением цветов и подарков участникам праздника. | 05 декабря 2007 г. 15.00 МУК «Городской Дворец культуры» | бюджет города (из средств, предусмотренных на реализацию городской целевой программы «Старшее поколение») | Управление социальной защиты по г. Владимиру, Владимирский городской фонд социальной поддержки населения |
| 2. | Изготовление дипломов и благодарственных писем для вручения лауреатам городской премии за активную жизненную позицию «Вместе мы можем больше». | ноябрь 2007 г. | бюджет города | Управление оргработы и муниципальной службы |
| 3. | Проведение торжественного собрания сотрудников лечебно-профилактических учреждений с чествованием и вручением почетных грамот. | ноябрь 2007 г. | - | Управление здравоохранения |
| 4. | Организация приема врачей-специалистов, сдачи анализов для ветеранов без талонов в лечебно-профилактических учреждениях города. | ноябрь 2007 г. | - | Управление здравоохранения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | В отделениях стационаров городских больниц №№ 2, 3, 4, 5, 6 поздравление пациентов с Международным днем инвалидов. | ноябрь 2007 г. | - | Управление здравоохранения |
| 6. | Поздравление заведующими отделений лечебно-профилактических учреждений города находящихся в стационарах инвалидов. | ноябрь 2007 г. | - | Управление здравоохранения |
| 7. | Праздничный вечер для инвалидов Фрунзенского района. | 07 декабря 2007 г. МУК «Театр фольклора «Разгуляй» | бюджет города, внебюджетные средства | Администрация Фрунзенского района, управление культуры |
| 8. | Праздничное чаепитие «Незабываемые встречи». | 05 декабря 2007 г. 13.00 Кафе «Закусочная» | средства предприятия | Администрация Ленинского района |
| 9. | Районный творческий вечер «С песней по жизни», посвященный Международному дню инвалидов. | 29 ноября 2007 г. 16.30 ООО «Прогресс ВОС» | бюджет города, внебюджетные средства | Администрация Октябрьского района |
| 10. | Торжественный вечер, посвященный Международному дню инвалидов. Концертная программа с вручением подарков. | 30 ноября 2007 г. 17.00 Лицей № 17 | внебюджетные средства | Администрация Октябрьского района |
| II. Информационная поддержка |  |  |  |  |
| 1. | Консультативно-разъяснительная работа с инвалидами и гражданами пожилого возраста по вопросам социальной поддержки. | ноябрь-декабрь 2007 г. | - | Управление социальной защиты по г. Владимиру |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов. | декабрь 2007 г. | - | Управление по связям с общественностью и СМИ |
| 3. | Выпуск праздничной газеты в детской городской больнице № 1. | ноябрь 2007 г. | - | Управление здравоохранения |
| 4. | Выпуск бюллетеней к Международному дню инвалидов в лечебно-профилактических учреждениях города. | ноябрь 2007 г. | - | Управление здравоохранения |
| 5. | Проведение цикла занятий с детьми и консультаций с родителями детей-инвалидов в рамках программы «Семья: нравственность, культура, здоровье» на базе детского оздоровительного центра. | сентябрь-декабрь 2007 г. | бюджет города | Управление образования |
| 6. | Консультации для родителей и занятия с детьми-инвалидами, не посещающими образовательные учреждения. | сентябрь-декабрь 2007 г. | бюджет города | Управление образования |
| III. Культурно-спортивные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Первенство города по «быстрым» шахматам среди инвалидов. | 10 ноября 2007 г. 10.00 Областная библиотека для слепых | бюджет города | Комитет по физической культуре и спорту |
| 2. | Первенство города по «русским» шашкам среди инвалидов. | 11 ноября 2007 г. 10.00 Областная библиотека для слепых | бюджет города | Комитет по физической культуре и спорту |
| 3. | Детский концерт в санаториях № 2 и № 3. | ноябрь 2007 г. | - | Управление здравоохранения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Встреча в Творческой гостиной «Добро, что от сердца идет, душевною данью оплатится…». | 05 декабря 2007 г. 14.00 Библиотека семейного чтения | бюджет города (из средств, предусмотренных на реализацию городской целевой программы «Старшее поколение») | ОГУСО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», Владимирский городской фонд социальной поддержки населения |
| 5. | Праздничные концерты для инвалидов: - мкр.Лесной; - мкр.Оргтруд. | 06 декабря 2007 г. Клуб «Спектр» 04 декабря 2007 г. Детская школа искусств № 7 | бюджет города, внебюджетные средства | Администрация Фрунзенского района, управление культуры |
| 6. | Вечер отдыха «От сердца к сердцу» для первичной организации ВОИ микрорайона Лесной. | 07 декабря 2007 г. Клуб «Спектр» | бюджет города, внебюджетные средства | Администрация Фрунзенского района, управление культуры |
| 7. | Выставка работ детского творчества «Я ребенок, я – человек». Чаепитие для детей и родителей. | 06 декабря 2007 г. | внебюджетные средства | ОГУСО «Владимирский центр социальной помощи семье и детям» |
| 8. | Фестиваль детских общественных объединений «Заяви о себе!». | ноябрь 2007 г. Дворец детского (юношеского) творчества | бюджет города | Управление образования |
| 9. | Праздничные концертные программы «Тепло души и сердца». | декабрь 2007 г. Городские Дома культуры | - | Управление культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Проведение цикла мероприятий «Огонек души»: литературные вечера, литературно-музыкальные часы, уроки доброты, акции милосердия, книжные выставки. | декабрь 2007 г. МУК «Центральная городская библиотека» | - | Управление культуры |
| 11. | Концертные программы «От всей души». Выездные концерты учащихся городских детских школ искусств. | декабрь 2007 г. | - | Управление культуры |
| 12. | Концерт для инвалидов микрорайона Юрьевец | 24 октября 2007 г. Дом культуры мкр.Юрьевец | - | Администрация Ленинского района |
| 13. | Вечер отдыха в детском клубе «Окно в природу» с организацией чаепития. | 30 ноября 2007 г. КТОС № 5 | внебюджетные средства | Администрация Октябрьского района |
| 14. | Вечер отдыха для инвалидов с вручением подписки на газету «Призыв» в количестве 50 шт. | 02 декабрь 2007 г. 17.00 Интернат-лицей № 1 | внебюджетные средства | Администрация Октябрьского района |
| 15. | Проведение вечера «Святая наука услышать друг друга» в клубе «Ностальгия». | 04 декабря 2007 г. 18.00 Дом культуры «Заклязьменский» | внебюджетные средства | Администрация Октябрьского района |
| 16. | Литературный час «Распахни души оконце». | 01 декабря 2007 г. 16.00 КТОС № 15 | внебюджетные средства | Администрация Октябрьского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IV. Благотворительные акции и адресная помощь малообеспеченным инвалидам |  |  |  |  |
| 1. | Материальная помощь малообеспеченным инвалидам города. | декабрь 2007 г. | бюджет города (из средств, предусмотренных на реализацию городской целевой программы «Старшее поколение») | Управление социальной защиты по г. Владимиру, Владимирский городской фонд социальной поддержки населения |
| 2. | Выдача продуктовых наборов инвалидам, проживающим в ОГУСО «Владимирском центре реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий». | 03 декабря 2007 г. | внебюджетные средства | ОГУСО «Владимирский центр реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий» |
| 3. | Проведение дня открытых дверей (дополнительный диспансерный день для инвалидов, в стоматологической поликлинике осмотры инвалидов с последующей санацией полости рта). | ноябрь 2007 г. Городская больница № 6 | - | Управление здравоохранения |
| 4. | Оказание адресной социальной помощи: - на приобретение продуктов питания (20 чел.); - на лечение, хозяйственные нужды, одежду (20 чел.); - продуктовая помощь (25 чел.). | ноябрь-декабрь 2007 г. ноябрь-декабрь 2007 г. ноябрь-декабрь 2007 г. | внебюджетные средства средства Пенсионного Фонда внебюджетные средства | ОГУСО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Благотворительная акция «Главное здоровье» совместно с розничной сетью аптек «Наша аптека» и ООО «Медилон-Фармимэкс» с вручением средств реабилитации и ухода инвалидам, находящимся на постельном режиме (100 чел.). | октябрь-ноябрь 2007 г. | - | ОГУСО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» |
| 6. | Благотворительный вечер с участием учащихся профессионального училища № 39 «Поделись теплом своей души». | 06 декабря 2007 г. 14.00 Кофейня «Ваниль» | средства предприятия | ОГУСО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» |
| 7. | Благотворительный киносеанс для инвалидов и их семей. | 05 декабря 2007 г. Дом культуры мкр.Оргтруд | бюджет города, внебюджетные средства | Администрация Фрунзенского района, управление культуры |
| 8. | Акция «Милосердие» по оказанию адресной помощи инвалидам на дому. | 03-13 декабря 2007 г. мкр.Оргтруд | бюджет города, внебюджетные средства | Администрация Фрунзенского района |
| 9. | Благотворительные мероприятия в микрорайонах. | 03-13 декабря 2007 г. | бюджет города, внебюджетные средства | Администрации районов |
| 10. | Уроки доброты «Когда мои друзья со мной». | 26 ноября-04 декабря 2007 г. | - | ОГУСО «Владимирский центр социальной помощи семье и детям» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Благотворительный обед для 25 инвалидов. | 03 декабря 2007 г. 14.30 Кафе «Мираж» | средства предприятия | Управление потребительского рынка и услуг |
| 12. | Благотворительный обед для 30 инвалидов. | 03 декабря 2007 г. 12.00 Кафе «Трактир» | средства предприятия | Управление потребительского рынка и услуг |
| 13. | Благотворительный обед для 20 инвалидов. | 03 декабря 2007 г. 14.30 Кафе «Дуэт» | средства предприятия | Управление потребительского рынка и услуг |
| 14. | Скидки для инвалидов: - на стрижки 50%; - на ремонт обуви 20%; - на ремонт одежды 10%; - на ремонт бытовой техники (телевизоров, фотоаппаратов, видеомагнитофонов, видеокамер) 15%; - на услуги парикмахерских и фотоателье, ремонт часов 10%. | 03 декабря 2007 г. Парикмахерские «Чародейка», «Майя» ООО «Фабрика модельной обуви» ООО «Универбыт» ОАО ТТЦ «Гарант» Комбинат бытового обслуживания | средства предприятий | Управление потребительского рынка и услуг |
| 15. | Благотворительные сеансы. | 03 декабря 2007 г. 9.00-16.00 (каждый час) МОУК «Владимирский планетарий» | - | Управление культуры |
| 16. | Благотворительные спектакли, программы МУК «Театр фольклора «Разгуляй», МУК «Ансамбль народной музыки «Вишенка». | декабрь 2007 г. | - | Управление культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Поздравление председателей домовых комитетов с вручением подарков на дому. | ноябрь 2007 г. | внебюджетные средства | Администрация Ленинского района |
| 18. | Поздравление инвалидов на торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов. | 02 ноября 2007 г. «Всероссийское общество глухих» | внебюджетные средства | Администрация Ленинского района |
| 19. | Адресное поздравление с вручением продуктового набора малообеспеченным и одиноким пенсионерам и инвалидам микрорайона № 8. | 01-06 ноября 2007 г. КТОС № 8 | внебюджетные средства | Администрация Ленинского района |
| 20. | Адресное поздравление детей-инвалидов с вручением подарков и выходом на дом. | ноябрь 2007 г. | внебюджетные средства | Администрация Ленинского района |
| 21. | Посещение на дому с вручением продуктовых наборов инвалидов-колясочников и детей-инвалидов (147 чел.). | 30 ноября 2007 г. | внебюджетные средства | Администрация Октябрьского района |
| 22. | Выдача социальных талонов на продуктовые наборы инвалидам микрорайона № 10. | 29 ноября-30 ноября 2007 г. КТОС № 10 | внебюджетные средства | Администрация Октябрьского района |
| 23. | Посещение на дому инвалидов 2 группы микрорайона № 3 с поздравительными открытками. | 30 ноября 2007 г. КТОС № 3 | внебюджетные средства | Администрация Октябрьского района |

11

Приложение 2 к постановлению главы города от 02.11.2007 № 4281___

Смета расходов

на организацию и проведение мероприятий, посвященных Международному

дню инвалидов

| № п/п | Наименование мероприятия | Колич ество | Сумма (руб.) | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показ концертной программы в МУК «Городской Дворец культуры» (400 чел.* 12,5 руб.) | 1 | 5000 | Управление социальной защиты по г.Владимиру (по согласованию) | Владимирский городской фонд социальной поддержки населения, из средств бюджета города, программа «Старшее поколение» |
| 2. | Натуральная помощь (продуктовый набор) участникам мероприятия (400 чел.* 170 руб.) | 400 | 68000 | Управление социальной защиты по г.Владимиру (по согласованию) | Владимирский городской фонд социальной поддержки населения, из средств бюджета города, программа «Старшее поколение» |
| 3. | Адресная материальная помощь нуждающимся инвалидам пенсионного возраста (139 чел.* 1000 руб.) | 139 | 139000 | Управление социальной защиты по г.Владимиру (по согласованию) | Владимирский городской фонд социальной поддержки населения, из средств бюджета города, программа «Старшее поколение» |
| 4. | Адресная помощь нуждающимся инвалидам согласно списку Координационного совета по делам пожилых людей и инвалидов (5 чел.* 2000 руб.) | 5 | 10000 | Управление социальной защиты по г.Владимиру (по согласованию) | Владимирский городской фонд социальной поддержки населения, из средств бюджета города, программа «Старшее поколение» |
| 5. | Приобретение цветов участникам праздника, посвященного Международному дню инвалидов |  | 1000 | Управление социальной защиты по г.Владимиру (по согласованию) | Владимирский городской фонд социальной поддержки населения, из средств бюджета города, программа «Старшее поколение» |
| 6. | Организация встречи в Творческой гостиной «Добро, что от сердца идет, душевною данью оплатится…» |  | 2000 | ОГУСО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | Владимирский городской фонд социальной поддержки населения, из средств городского бюджета, программа «Старшее поколение» |
|  | Итого: | 545 | 225000 |  |  |