- ГЛАВА гОРОДА ВЛАДИМИРА

- постановление

ОТ 15.04.2003  № 166

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Святой Пасхи в 2003 году

На основании договоренности, достигнутой с Владимирским Епархиальным Управлением Русской Православной Церкви и в связи с празднованием Дня Святой Пасхи в 2003 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план подготовки и проведения в городе Владимире мероприятий, посвященных празднованию Дня Святой Пасхи согласно приложению.

- Отделу транспорта и связи (Кузнецов А.В.) обеспечить транспортное обслуживание граждан, выезжающих на кладбище Высоково в период подготовки и празднования Дня Святой Пасхи и озвучивание пасхальных мероприятий возле Свято-Успенского Кафедрального Собора и Золотых ворот.

- Городскому фонду социальной поддержки населения (Иванов О.Г.) обеспечить финансирование социальных мероприятий, посвященных празднованию Дня Святой Пасхи в соответствии со сметами расходов, утвержденными  управлением социальной политики администрации г. Владимира (Ковалькова Т.Ю.).

- Администрациям районов города Владимира (Гарев В.А., Мальченко В.С., Соколов В.М.) обеспечить в срок до 25 апреля 2005 года изготовление и установку растяжек, посвященных Дню Святой Пасхи.

- Управлению внутренних дел города Владимира (Забегалов А.Ю.) обеспечить охрану общественного порядка в местах массового скопления населения в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Святой Пасхи.

- Отделу здравоохранения администрации города Владимира (Курючкин Н.А.) обеспечить дежурство машины скорой медицинской помощи при проведении Пасхального Крестного хода к Золотым воротам и вокруг Свято-Успенского Кафедрального Собора.

- Отделу СМИ и связи с общественностью (Камынина С.Ю.) обеспечить своевременное информирование населения города о праздничных мероприятиях, посвященных Дню Святой Пасхи.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Гуськову В.И.

| # Глава города |  | ## А.П. Рыбаков |
| --- | --- | --- |

|  |  | Приложение к постановлению главы города от 15.04.2003 № 166 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

подготовки и проведения

мероприятий, посвященных празднованию Дня Святой Пасхи

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка и установка растяжек "С праздником Святой Пасхи" | до 25 апреля | Гарев В.А. Мальченко В.С. |
|  | Подготовка и установка растяжки на Соборной площади «Со светлым Христовым воскресеньем» | До 25 апреля | Соколов В.М. |
|  | Работы по озвучиванию пасхальных мероприятий возле Золотых ворот и Свято-Успенского Кафедрального Собора | До 25 апреля | Кузнецов А.В. |
|  | Благоустроительные работы в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Святой Пасхи | До 25 апреля | Косткин В.А. |
|  | Обеспечение транспортного обслуживания граждан, выезжающих на кладбище Высоково в период подготовки и празднования Дня Святой Пасхи | 19-27 апреля | Кузнецов А.В. |
|  | Участие в областных мероприятиях, посвященных Дню Святой Пасхи (по отдельному плану) | Апрель-май | Рыбаков А.П. |
|  | Литературная мозаика в библиотеке – филиал № 5 «Праздник праздников» (Православная Пасха) | 20 апреля | Литвинова З.М. |
|  | Пасхальный Крестный ход вокруг Свято-Успенского Кафедрального Собора. Праздничное обращение Архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия. Пасхальные богослужения в храмах города | 26 апреля 23.00 | Епархиальное управление Рыбаков А.П. |
|  | Крестный ход к Золотым воротам. Пасхальная вечеря. Прием в Епархии | 27 апреля 16.00 | Епархиальное управление Рыбаков А.П. |
|  | Праздничное народное гулянье в Парке им. 850-летия г. Владимира «Праздник Светлой Пасхи» | 27 апреля | Литвинова З.М. Барабанов О.Л. |
|  | Проведение пасхального обеда для инвалидов, обслуживающихся на дому в Центре социального обслуживания в кафе «Золотой Дракон» | 28 апреля | Ковалькова Т.Ю. Иванов О.Г. |
|  | Передача мерного лоскута и художественной литературы воспитанницам приюта для девочек при Княгинином монастыре | 29 апреля | Ковалькова Т.Ю. Иванов О.Г. |
|  | Проведение пасхального обеда для детей-сирот из дома им. К. Либкнехта в кафе «Сунгирь» | 29 апреля 13.00 | Ковалькова Т.Ю. Иванов О.Г. |
|  | Организация экскурсии по экспозиции «Мир игрушки» Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного музея-заповедника для детей, находящихся в приюте «Островок заботы» | 30 апреля | Ковалькова Т.Ю. Иванов О.Г. |
|  | Оказание помощи продуктовыми наборами инвалидам - членам общественных организаций инвалидов | 21-30 апреля | Ковалькова Т.Ю. Иванов О.Г. |
|  | Поздравление с праздником Святой Пасхи лиц рядового и сержантского состава, находящихся на лечении в гарнизонном военном госпитале и передача художественной литературы | 29 апреля 11.00 | Ковалькова Т.Ю. Иванов О.Г. |
|  | Оказание государственной социальной помощи опекаемым детям, не получающим государственного пособия | 25-27 апреля | Ковалькова Т.Ю. Иванов О.Г. |
|  | Организация и проведение фестиваля фольклорных ансамблей «Зазвени, отзовись, сердце русское!» | 1 мая 12.00 | Литвинова З.М. |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка в местах массового скопления населения в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Святой Пасхи | 26-27 апреля 1 мая | Забегалов А.Ю. |
|  | Организация медицинского обслуживания населения в местах массового скопления населения | 26-27 апреля | Курючкин Н.А. |
|  | Организация работы со СМИ, информирование населения о проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Святой Пасхи | Весь период | Камынина С.Ю. |