**Инвестиционная программа ПАО "Т Плюс" для включения в схему теплоснабжения г. Владимира на 2023-2035 ( Владимирские распределительные тепловые сети и котельные)**

| **Шифр** | **Проект** | **Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)** | | | | | | | | | | | | | | | | **Источник инвестиций** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **Итого 2023-2037** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Техническое перевооружение трубопроводов, вводов исходной воды котельной Юго-Западного района (2024 - ПИР, 2026 - СМР) |  | 865 |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 365** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Техническое перевооружение котельной ДБСП (перевод в водогрейный режим) (2024 - ПИР, 2026 - СМР) |  | 1 000 |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 000** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Строительство ЦТП и новой сети для переключения потребителей от котельной ООО "ТКС" на ВлТЭЦ-2 (СМР) |  |  | 85 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **85 000** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Модернизация системы эл.снабжения ЦТП-3 получение II категории эл.снабжения (2024 - ПИР, 2026 - СМР) |  | 100 |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 100** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Техническое перевооружение котельной мкр. Заклязьменский (2024 - ПИР, 2026 - СМР) |  | 2 500 |  | 67 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **69 732** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-01-03-002.8 | Техническое перевооружение котельной Юго-Западного района по адресу: г.Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 15-Б | 94 917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **94 917** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-01-03-002.9 | Техническое перевооружение ХВО котельной 301 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-01-03-002.10 | Техническое перевооружение ХВО котельной Автоприбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-01-02-002.11 | Техническое перевооружение котельной 301 квартала (3 этап) | 19 983 | 36 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **56 637** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-01-03-002.15 | Техническое перевооружение котельной ул. Белоконской 16 |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9 000** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-01-03-002.16 | Техническое перевооружение котельной ул.Семашко, 4 (2023- ПИР, 2025 - СМР) | 375 |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 375** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-01-03-002.17 | Техническое перевооружение котельной Энергетик (2025 - ПИР, 2027 - СМР) |  |  | 1 800 |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **26 800** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-01-03-002.18 | Техническое перевооружение котельной ВЗКИ (2025 - ПИР, 2027 - СМР) |  |  | 1 800 |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **26 800** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.20 | Техническое перевооружение теплосети ТК-253 право, теплосеть от ТК до УТ8 с вводами на д. № 23, 25, 27, 27а, 29/18, 31, 31а, 33, ул. Усти-на-Лабе, №68а, ул. 1-я Пионерская, 15, 15а, 18а, ул. Северная, г. Владимир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.26 | Техническое перевооружение теплосети тк.507 лево, теплосеть от ТК до УТ-1, от УТ-1 до УТ15, от УТ-5 до УТ-12, УТ-16 - УТ-43, УТ-16 - УТ-34, УТ-16 - УТ-35, УТ38А - Ут42А, УТ16 - УТ 27 с вводами на жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.27 | Техническое перевооружение теплосети Кот .Коммунальной зоны, Теплосеть: от УТ-33 до ул.Н.Дуброва,34, от УТ-9 до УТ-12, от УТ-16 до ул.В.Дуброва, 32а, от УТ-18 до ул.В.Дуброва, 30, 30а г. Владимир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.28 | Техническое перевооружение теплосети ТК-12юз, Теплосеть: от УТ-3 до УТ-1а, от УТ-18 до д. №43, 47, пр. Ленина, от УТ-15 до здания №4, ул. Д. Левитана (1 ввод), вводы на дома № 47а, 49, пр. Ленина г. Владимир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.29 | Техническое перевооружение теплосети ТК-646, Теплосеть: от УТ-3 до домов №8А,10А, ул. Строителей, от ГТУ д. №6А, ул. Строителей до УТ-7 с вводами на дома №8, 10, 12, ул. Строителей, №69, 71, 73, 73А, 75, ул. Горького, от ГТУ д. №6А, ул. Строителей до УТ-11 с вводами на дома №2, 4, 6, ул. Строителей, №61, 63, 65, 67, ул. Горького г. Владимир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.30 | Техническое перевооружение теплосети ТК-251л-1, Теплосеть: от УТ-17 до УТ-18, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-19 до УТ-20, от УТ-20 до УТ-21, от УТ-21 до УТ-22, от УТ-29 до УТ-30, от УТ-30 до УТ-31, от УТ-31 до УТ-32, от УТ-32 до УТ-33, от УТ-33 до УТ-34, от УТ-34 до УТ-35, от УТ-38 до УТ-39, от УТ-38 до УТ-41, от УТ-41 до УТ-42, от УТ-41 до УТ-43, от УТ-43 до УТ-44, от УТ-44 до УТ-45, от УТ-45 до УТ-46, ул. Мира, от УТ-18 до д.6/88, ул. Мира, от УТ-19 до д.90, ул. Мира, от УТ-21 до д.92, ул. Мира, от УТ-22 до д. 94, ул. Мира, от УТ-30 до д.5, ул. Труда, от УТ-31 до д.3, ул. Труда, от УТ-32 до д.1/5, ул. Труда, от УТ-33 до д.3, ул. Грибоедова, от УТ-34 до д.1, ул. Грибоедова, от УТ-39 до д. 13/2, ул. Лермонтова, от УТ-39 до д.15, ул. Лермонтова, от УТ-45 до д.22, ул. Усти-на-Лабе, от УТ-46 до д.18/10, ул. Усти-на-Лабе, от УТ-46 до д.20, ул. Усти-на-Лабе, от УТ-40 до д.4, ул. Каманина, от УТ-40 до д.13/2, ул. Лермонтова, от УТ-41 до д.№.6 (пол-ка №4), ул. Каманина, от УТ-42 до пол-ки №4, ул. Каманина, от УТ-43 до пристр. к пол-ки №4, ул. Каманина, от УТ-35 до д.18, ул. Хирурга Орлова,от пол-ки №4 (д.6) до д.4, ул. Каманина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.32 | Техническое перевооружение теплосети ТК-255п-1, Теплосеть от УТ-25А до УТ-28 с вводами на д.24 ул. Фейгина, д.7,9,11 ул. Крупской, от УТ-4 до УТ-19 с вводами на д.28,28А,30 ул. Северная, д.35А ул. Фейгина, от УТ-8 до б\к сети, г. Владимир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.33 | Техническое перевооружение теплосети ТК-17юз, Теплосеть от ТК до дома №52, ул. Солнечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.34 | Техническое перевооружение теплосети ТК-252-1, Теплосеть от ТК-252-1 до д.55, ул. Мира, г. Владимир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.48 | Техническое перевооружение теплосети ТК-255л-1, теплосеть от ТК-255 до УТ-1, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до УТ-22, от УТ-2 до УТ-26, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-4 до УТ-44, от УТ 5 до УТ 6, от УТ-6 до УТ-7, от УТ 7 до УТ 17, от УТ-10 до ТУ, от УТ-10А до УТ-11А, от УТ-11 до УТ-16, от УТ-11а до УТ-12, от УТ -26 до УТ- 27, от УТ-26 до УТ-28, от УТ-28 до УТ-29, от УТ-29 до УТ-30, от УТ-29 до УТ-31, от УТ-31 до УТ-32, от УТ-38а до УТ-42, от УТ-44 до УТ-44а, от УТ-44 до УТ-45, от УТ-45 до УТ-51, от УТ-51 до УТ-52, от УТ-55 до УТ-66, от УТ-59 до УТ-60, от УТ-61 до УТ-62, от УТ-62 до УТ-63, от УТ-62 до УТ-65, от УТ-63 до УТ-64, от УТ-66 до УТ-67, от д.16, ул. Фейгина до д.49, ул. Мира, от д.36/3 (ТУ) ул.Мира до УТ-55; от УТ-22 до д.44/9, ул. Мира; от УТ-22 до д.30/7, ул. Труда, от УТ-27 до д.46/12, ул. Мира; от УТ-27 до д.70, ул. Мира, от УТ-30 до д.72 по ул. Мира, от УТ-36 до д.13/19, ул. Усти-на-Лабе, от УТ-31 до д.№ 17 по ул. Усти-на-Лабе; от УТ-32 до д.15 по ул. Усти-на-Лабе, от УТ-44а до д.27а ул. Труда, от УТ-59 до №36/2, от УТ-5 до шк № 33 ул. П. Осипенко; от УТ-55 до №36/6 ул.Мира (лит.Б)пав. "Лес.хоз." от УТ-61 до №36/14 (лит.И) пав."Стекло, от УТ-62 до №36/12(лит.Л) музея (сауна)(2конт); от УТ-63 до 36/11 (лит.Л) музея (сауна), от УТ-64 до №36а, от УТ-65 до 36/13(лит.П) пав"Машиностр"(склад), от УТ-65 до 36/17 (лит.П) пав."Труд. резервы", от УТ-66 до 36/4 (лит.Б) пав. "Пищ пром"(комн.смеха), от УТ-67 до 36/10 (лит.Н) пав. "Карт.галер; от УТ-67 до 36/8 (лит.) пав."Химия", от УТ-9 до УТ-10А, от УТ-1 до УТ-53 транз. через д.9, от УТ-1 до д. 16, ул.Фейгина, от УТ-10 транз. д.31, ул. Каманина до д.9 ул. Суздальская,от УТ-16 до д. 35 ул. Каманина, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-32 до УТ-36, от УТ-42 до д.4 ул.Фейгина, от УТ-44 до д.1 ул.Фейгина, от УТ-44А до д.27, ул. Труда, от УТ-45 до д.22, ул. Каманина, от УТ-6 до д.11, 9 ул.П.Осипенко, д.№28 ул.Каманина, от УТ-51 до д. 24, ул.Каманина, от УТ-52 до д.26, ул. Каманина, от УТ-52 до д.4 ул. П.Осипенко; от УТ-67 до 36 (лит.Г) пав "Радио" (склад), от УТ-16 до д.37 ул. Каманина | 135 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **135 120** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.49 | Техническое перевооружение теплосети от ТК-257л-1, Теплосеть от ТК-257 до УТ-1, от УТ-1 до д.№ 45 по ул. Мира, от УТ-1 до д.14/43, ул. П.Осипенко | 8 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 297** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Техническое перевооружение участка теплоссети кот.Юго-Западного района, от УТ 16 до УТ20 с вводами на дома 6,8,10, ул.Верхняя Дуброва г.Владимир |  | 9 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9 124** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.52 | Техническое перевооружение теплосети Т. 370 до УТ-1, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-7 до УТ-8, от УТ-8 до УТ-4, от д. 63 ул. Северная (вагончик), от д. 63 до склада ул. Северная, от УТ-1 до д.63 по ул Северная, от УТ-4 до д. 5 ул. Краснознаменная, от УТ-5 до д.8а ул .Модорова, от склада д. 63 до автошколы д. 63в, ул. Северная, от склада д. 63 ул. Северная до диспетчерской, от склада д. 63 до мойки д.63г, ул. Северная, от УТ-1 до здан. МП"ТС"д.63 по ул. Северная, от УТ-11 до д/сада № 86 д.6А ул.Краснознаменная, от УТ-2 до УТ-4, от УТ-6 до УТ-11 с выносом транзита из-под дома 5, от УТ-2 до МП"ТС" д.65 ул. Северная (Т. 370-1) |  | 46 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **46 831** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.53 | Техническое перевооружение теплосети от Т.387-1 до УТ-1, от УТ-1 до УТ2, от УТ-2 до д.28Б, ул. Александра Матросова (корпус "УНР-656"), от УТ-3а до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая помощь»), УТ-3 до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая помощь»), от УТ-3 до д.28Б ул. Александра Матросова, от д 28а, ул. Александра Матросова до гаража, от ТП (хоз. корпус) до ул.Поселковая, д.1 (1 этап - 2022 г. участок от УУТЭ до УП4, 2 этап – 2024 г. участок от Т.387-1 до УТ-1, от УТ-1 до УТ2, от УТ-2 до д.28Б, ул. Александра Матросова (корпус "УНР-656"), от УТ-3а до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая помощь»), УТ-3 до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая помощь»), от УТ-3 до д.28Б ул. Александра Матросова, от д 28а, ул. Александра Матросова до гаража, от ТП (хоз. корпус) до ул.Поселковая, д.1)) |  |  |  | 9 699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9 699** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.54 | Техническое перевооружение теплосети от д.36 до д 34, ул. Асаткина с выносом транзита, от д.50а ул Горького "ТП" до УТ-25, от насосной до УТ-18, от Т. 420-1 до УТ-1А, от УТ-1 до УТ-1В, от УТ-11 до д.32 ул. Асаткина, от УТ-1А до д 36, ул. Асаткина, от УТ-1А до УТ-1, от УТ-26 до УТ-29, от УТ-26 до УТ-27, от УТ-27 до УТ-28, от УТ-24 до д.81 ул. Северная, от УТ-24 до д.83 ул. Северная, от УТ-25 до д.3а по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-25 до д.7А ул. Электроприборовский проезд, от УТ-25 до УТ-26, от УТ-28 до д.9 по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-27 до д.7 по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-26 до д.5 по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-18 до д. 58Б, ул. Горького (Т. 420-1) |  | 37 849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **37 849** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.55 | ТК-512-1, Теплосеть:от УТ-1А до УТ-15, от УТ-19 до д.2 ул.850лет, от ТК-512-1 до УТ-1а,от УТ-15 до д.42, ул. Тракторная, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-15 до УТ-17, от УТ-16 до д.40 ул. Тракторная, от УТ-16 ло д. 10, ул. Молодёжная, от УТ-17 до д.3/8 ул. Асаткина, от УТ-17 до УТ-18, от УТ-18 до д.5 ул. Асаткина, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-19 до д.7, ул. Асаткина, от УТ-1А до УТ-15, от УТ-1А до УТ-1 |  | 15 891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **15 891** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.56 | ТК-800-1, Теплосеть от т.2 до УТ-3 с вводами на д.7а ул. Гастелло, д.13 ул. Тракторная, от д.17 ул. Гастелло до д.1а ул. Народная, от УТ-3 до УТ-46 с вводами на д.6,8,10 ул. Тракторная, д.69,68,100,102,104 ул. Горького, от д.7а ул. Тракторная до д.9б,9в ул. Тракторная, от бк сети в районе УТ-5 до УТ-25 с вводами на д.99,101,103,105 ул. Горького, от УТ-28 до УТ-29 с вводами на д.113,115 ул. Горького, |  | 85 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **85 616** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.57 | Модернизация тепловой сети ТК-520-1, Теплосеть: от д.87 до д.87Б гараж-склад ул.Горького, от д.87 до бассейна д.87А, ул.Горького, от УТ-1 до д.85В, ул. Горького, от УТ-1 до УТ-2, от УУТЭ до УТ-1, от УУТЭ до УТ -7 (ПИР) | 900 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **900** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.59 | Модернизация тепловой сети тк.533л/1 от ТК 533 до УТ 4 с вводами на дома 7в, 7г, 7б ул. Мира. (2023 - ПИР, 2025 - СМР) | 825 |  | 46 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **47 403** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.60 | Модернизация тепловой сети Т.540-1, Теплосеть: от УТ-1 до УТ-9, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до УТ-14, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-9 до УТ-10 от УТ-10 до УТ-11, от УТ-11 до УТ-12, от УТ-10 до УТ-13, от УТ-14 до УТ-14А, от УТ-14А до УТ-15, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-16 до УТ-17, от УТ-17 до УТ-18, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-18 до УТ-20, от УТ-20 до УТ-20а, от УТ-10 до д.26 пр. Строителей, от УТ-11 до д.26Б пр. Строителей, от УТ-12 до д.26А пр. Строителей, от УТ-12 до шк.№ 15 ул. Чернышевского, от УТ 13 до д.24А пр. Строителей, от УТ 13 до д.24 пр. Строителей, от УТ-14 до д.30 пр. Строителей, от УТ-14А до д. 32 пр. Строителей, от УТ-16 до д.30А пр Строителей, от УТ-17 до д. 34а пр Строителей, от УТ-19 до д.30В пр. Строителей, от УТ-20 до д.30Б д/сад № 64, от УТ-3 до д.28В пр. Строителей, от УТ-9 до д.28 пр. Строителей, от УТ-9 до д.28А пр. Строителей, от УТ-1 до д.32А пр. Строителей, от нар.ст. насосной до УТ-1. от Т. 540 до нар. ст. насосной, от УТ-19 до АТС № 5 (д.32В) пр. Строителей, от дома д.24А до д.24Б пр. Строителей (2023 - ПИР, 2025 - СМР) | 1 200 |  | 95 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **97 005** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.61 | Модернизация тепловой сети Т.543-1, Теплосеть:от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-11, от УТ-4а до УТ-5, от УТ-6 до УТ-7а, от УТ-7 до УТ-6, от УТ-7 до т.Б, от УТ-7а до УТ-8, от УТ-4 до УТ-4а, от УТ-11 до д.13а, пр. Строителей, от УТ-11 до д.13г, пр. Строителей, от УТ-2 до д.13 пр. Строителей, от УТ-3 до д.15 пр. Строителей, от УТ-4а до д.15В пр. Строителей, от УТ-4а до д.17а пр. Строителей, от УТ-5 до д.13г пр. Строителей (2023 - ПИР, 2025 - СМР) | 735 |  | 47 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **48 260** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.62 | Модернизация тепловой сети от Т.545-1, Теплосеть:от Т.545 до УТ-1, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-5 до УТ-15, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-7 до УТ-8, от УТ-8 до УТ-8а, от УТ 8 до УТ 9, от УТ-9 до УТ-9а, от УТ-9а до УТ-10, от УТ-10 до УТ-11, от УТ-10 до УТ-14, от УТ-11 до УТ-12, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-16 до УТ-17, от УТ-16 до УТ-18, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-19 до УТ-20, от УТ-13 до д.141б, ул. Лакина, от УТ-11 до д.141, ул. Лакина, от УТ-11 до д.141г, ул. Лакина, от УТ-12 до д.147б, ул. Лакина, от УТ-12 до д.147а, ул. Лакина, от УТ-13 до д.143, ул. Лакина, от УТ-14 до д.139в, ул.Лакина, от УТ-13 до д.143а, ул. Лакина, от УТ-14 до д.141в, ул. Лакина, от УТ-15 до д. 40, пр. Строителей, от УТ-17 до д.38а пр. Строителей, от УТ-17 до д.38б, пр. Строителей, от УТ-18 до д.38, пр. Строителей, от УТ-19 до д.36 пр. Строителей, от УТ-19 до д.34б, пр. Строителей, от УТ-19 до д.36, пр. Строителей, от УТ-20 до д.34, пр. Строителей, от УТ-3 до д. 44б, пр. Строителей, от УТ-20 до УТ-15, от УТ-4 до д. 42, пр. Строителей, от УТ-6 до д. 42а, пр. Строителей, от УТ-7 до д/сада № 63 д.42б, пр. Строителей, от УТ-9 до д. 141Б по ул. Лакина, от УТ-9а до д.141а, ул.Лакина, от УТ-2 до д. 44а, пр. Строителей, от УТ-1 до УТ-2 (2024 - ПИР, 2026 - СМР) |  | 1 200 |  | 78 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **79 510** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.63 | Модернизация тепловой сети от Т.547-1 Теплосеть от Т.547 до УТ-1, от УТ-11 до д.159, ул. Лакина, от УТ-10 до УТ-11, от УТ-11 до д.157, ул. Лакина, от д.157, ул. Лакина до УТ-31, от УТ-12 до УТ-13, от УТ-13 до д.46а, пр. Строителей, от УТ-13 до УТ-14, от УТ-14 до д.48 пр. Строителей (д/сад), от УТ-14 до УТ-15, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-16 до д.155б, ул. Лакина, от УТ-16 до УТ-17, от УТ-17 до д.155а, ул. Лакина, от УТ-17 до УТ-18, от УТ-18 до д.155, ул. Лакина, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-19 до д.153а, ул. Лакина, от УТ-19 до УТ-20, от УТ-20 до д.153б, ул. Лакина, от УТ-20 до УТ-21, от УТ-21 до УТ-22, от УТ-21 до УТ-23, от УТ-23 до д.149, ул. Лакина, от УТ-22 д.151, ул. Лакина, от УТ-22 до д.153 по ул. Лакина, от УТ-24 до д.149а, ул. Лакина, от УТ-23а до д. 145, ул. Лакина, от УТ-23 до д.147, ул. Лакина, от УТ-24 до шк. № 17, от УТ-15 до УТ-24, от УТ-31 до д.165, ул. Лакина, от УТ-31 до УТ-32, от УТ 32 до д.163, ул. Лакина, от УТ-32 до УТ-33, от УТ-33 до д.161, ул. Лакина, от УТ-8 до УТ-9, от УТ-9 до д.157б, ул. Лакина, от УТ-9 до УТ-10, от УТ-10 до д.159 а, ул. Лакина, от УТ-10 до д.157а, ул. Лакина (2024 - ПИР, 2026 - СМР) |  | 1 000 |  | 66 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **67 370** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.64 | Модернизация тепловой сети ТК.548-1 от УТ-1 до д.21, пр. Строителей, от УТ-1 до УП-3, от УП-3 до УП-5 (2024 - ПИР, 2026 - СМР) |  | 400 |  | 3 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 703** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.65 | Модернизация тепловой сети от ТК556-1 Теплосеть от ТК-556 до насосной, от УТ-1 до насосной, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-29 до УТ-30, от УТ-29 до т.А, от УТ-30 до УТ-31, от УТ-31 до УТ-32, от УТ-32 до УТ-33, от УТ-34 до УТ-35, от УТ-34 до УТ-38, от УТ-38 до УТ-39, от УТ-39 до УТ-40, от УТ-40 до УТ-41, от УТ-40 до УТ-42, от УТ-33 до УТ-34, от УТ-34 до УТ-36, от УТ-36 до УТ-37, от д. 173а до д.177, ул. Лакина, от д.169 до д.167, ул. Лакина, от д.169 до д.175, ул. Лакина, от УТ-30 до шк.№ 2, ул. Балакирева,от УТ-29 до д. 37, ул. Балакирева, от УТ-31 до д. 37а, ул. Балакирева, от УТ-32 до д. 37б, ул. Балакирева, от УТ-33 до д. 37в, ул. Балакирева, от УТ-35 до д. 37г, ул. Балакирева, от УТ-35 до д. 37д, ул. Балакирева, от УТ-35 до д. 37д, ул. Балакирева, от УТ-36 до д. 171, ул. Лакина, от УТ-36 до д. 173а, ул. Лакина, от УТ-37 до д.169, ул. Лакина, от УТ-37 до д.169, ул. Лакина, от УТ-37 до д. 173 по ул. Лакина, от УТ-38 до д. 41а, ул. Балакирева, от УТ-39 до д. 43д, ул. Балакирева, от УТ-40 до д.171б ул. Лакина, от УТ-41 до д.171, ул. Лакина, от УТ-42 до д.57а, ул. Балакирева, от УТ-44 до УТ-45, ул. Чайковского, от УТ-45 до д. 32, ул. Балакирева, от УТ-44 до д.32, ул. Балакирева (2024 - ПИР, 2026 - СМР) |  | 1 700 |  | 80 593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **82 293** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.66 | Модернизация тепловой сети от ТК 558-1 Теплосеть от ТК-558 до УТ-1, от УТ-1 до д. 21а, ул. Чайковского, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-1 до д.21, ул. Чайковского, от УТ-2 до котельной, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-3 до д.40а, ул. Стасова, от УТ-4 до д.36а, ул. Стасова, от УТ-5 до д.31, ул. Стасова, от УТ-4 до т.А (2025 - ПИР, 2027 - СМР) |  |  | 700 |  | 23 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **24 076** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.67 | Модернизация тепловой сети ТК 560-1 Теплосеть от от д.40 в до д. 38б (Д), ул. Чайковского, от УТ-2 до Спорткомплекса, от УТ-3 до д.40в, по ул. Чайковского, от УТ-4 до д. 40б, ул. Чайковского (2025 - ПИР, 2027 - СМР) |  |  | 400 |  | 5 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 795** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.68 | Модернизация тепловой сети ТК.281п-ПЗ Теплосеть от УТ-1а до УТ-6, от УТ-6 до д.26, ул.1 Пионерская, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-7 до д.40, ул.1 Пионерская, от УТ-7 до б/к т/с (2025 - ПИР, 2027 - СМР) |  |  | 400 |  | 3 807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 207** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.70 | Модернизация тепловой сети от ТК.286а-ПЗ Теплосеть от ТК-286-1 до УТ-1, от ТК-286-1 до УТ-6, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-8 до н.с., от УТ-10 до д.№3 ул. Почаевская, от д.7 до УТ-8 ул. Почаевская, от д.5 ул. Почаевская до УТ-10, от д.7 ул. Почаевская до УТ-9,от УТ-6 до, д.10А ул. Почаевская, от УТ-4 до д.19 ул. Почаевская, от УТ-7 до д.7, ул. Почаевская, от УТ-9 до д.5 ул. Почаевская (2025 - ПИР, 2027 - СМР) |  |  | 800 |  | 25 069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **25 869** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.71 | Модернизация тепловой сетии от ТК.54-п-2 Теплосеть от ТК-54 до УУТЭ, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-1 до шк.№3, ул. Менделеева, от УТ-2 до д/к. №24, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-5 до д.8а ул. Михайловская, от УУТЭ до УТ-1, от шк. № 3 до теплицы (2025 - ПИР, 2027 - СМР) |  |  | 750 |  | 24 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **24 856** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.72 | Модернизация тепловой сети ТК.54-л-2 Теплосеть от УТ-23 до д. 24, ул. Луначарского, от УТ-2 до д.22а, ул. Луначарского, от УТ-23 до УТ-24, от УТ-23, до д.26, ул. Луначарского, от УТ-25 до д.18 ул. Луначарского, от УТ-25 до д.22 ул. Луначарского, от УТ-24 до УТ-25 (2025 - ПИР, 2027 - СМР) |  |  | 400 |  | 10 662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11 062** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.73 | Модернизация тепловой сети Тк.58-2 Теплосеть от ТК до УТ-1, от УТ1 до УТ14 с вводами на дома 3, 3б ул.Луначарского (2025 - ПИР, 2027 - СМР) |  |  | 400 |  | 2 806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 206** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.74 | ТК-74/2 тепловая сеть от ЦТП до УТ-12 с вводами на д. 13, 9, от ЦТП до УТ-2 с вводами на д. 17, 20, 22 ул. Княгинин Монастырь, от УТ-5 до УТ-7 с вводами на д. 2 ул. Княгининская |  |  | 18 681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **18 681** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.75 | Модернизация тепловой сети ТК.112-2 Теплосеть от УТ-78 до УТ-79, от УТ-79 до УТ-80 с вводом на Доватора,2, от УТ-80 до УТ-81 на ЦТП Д. Левитана, 29, от ЦТП Д.Левитана, 29 до УТ-86 с вводами (сеть отопления и ГВС) на Д.Левитана, 29,31, от УТ-81 до УТ-89 с вводом на Д.Левитана, 33, от УТ-89 до УТ-82, от УТ-82 до УТ-83 с вводом на Д.Левитана, 35, от УТ-82а до УТ-82б с вводом на Д.Левитана, 26, от ЦТП-4 (сети отопление и ГВС) до УТ-4 с вводами на Сущевскую, 1,3,4, от бесканальной сети т.А (сети отопления и ГВС) до Сущевской 5, от УТ-6 (сети отопления и ГВС) до УТ-9 с вводом на Сущевская, 7, от бесканальной сети т.1 с вводом на пр-т Ленина, 29б, от пр-т Ленина, 27а с вводом на пр-т Ленина, 27б, от бесканальной сети УТ-2 с вводом на Д.Левитана, 2, от УТ-71 до УТ-73 с вводами на Разина, 11 и Д.Левитана, 3, от УТ-64 до Офицерская, 12, от УТ-66 до Офицерская, 10, от УТ-40 до УТ-53а с вводами на пр-т Ленина, 11,13,15,17,Лесная,2, от УТ-43 до УТ-46 с вводами на Разина, 2а,4, Пичугина, 3, от УТ-9 до УТ-31 с вводами на пр-т Ленина,1, Студеная гора, 7, Студеная гора, 5б, от УТ-23 до УТ-24, с вводами на пр-т Ленина,6, Студеная гора 44а/1, от УТ-25 до пр-т Ленина, 8, от ЦТП Пичугина, 10 до здания Интерната, от ЦТП Пичугина, 10 до УТ-1 до УТ-9 с вводами на пр-кт Ленина, 10,11,14,16, от УТ-1 до УТ-6 с вводам Пичугина 7,8,9, 11, пр-кт Ленина, 12а, от УТ-97а до УТ-99а с вводами на Октябрьский в-г 35, Красноармейская 22а и 9-го Января 5а (2025 - ПИР, 2027-СМР,2028 - СМР) |  |  | 3 500 |  | 68 319 | 257 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **329 293** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.76 | Модернизация тепловой сети ТК.562п-1 Теплосеть от УТ-31 до УТ-36 с вводами на дома 2 ул. Даргомыжского, 9,11,13,15 ул. Чайковского, 4 ул. Алабьева, от УТ-25 до УТ-30 с вводами на дома №11а ул. Чайковского, 6,8 ул. Алябьева, от бк сети в районе УТ-28 до УТ-29 с вводами на дома 10,12 ул. Алябьева, от УТ-4а до УТ-22 с вводами на дома 17а, 19а ул. Алябьева, 18,20 ул. Даргомыжского (2025 - ПИР, 2027 - СМР) |  |  | 600 |  | 18 074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **18 674** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.77 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-3в с вводами на Мопра 12, Мопра, 14а, от бесканальной сети т.Б до УТ-5 с вводами на 9-го Января, 4а, 7 (ТК-113-2) |  |  |  |  |  | 10 874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10 874** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.78 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-1 до 9-го Января, 1а, от УТ-2 до УТ-3 с вводами на 9-го Января 2, Ломоносова, 1 (ТК-116-2) |  |  |  |  |  | 10 099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10 099** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.79 | Техническое перевооружение теплосети от ТК до УТ-1а, от ТК до УТ-1б с вводами на д.1,63,64 ул. Стрелецкий городок, от УТ-7 до д.49а ул. Стрелецкий городок, д.55,55а ул. Стрелецкая, от бк сети (в районе УТ-8) до УТ-10 с вводами на д.54 ул. Стрелецкий городок, д.43,43а ул. Красноармейская, д.1 Помпецкий переулок, от УТ-2 до бк сети с вводами на д.49,57,58 Стрелецкий городок (Т-3ВГ) |  |  |  |  |  | 53 436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **53 436** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.80 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-29 до УТ-34 с вводами на д.12,14,14а ул. Кирова, д.34,36,38 ул. Горького, д.23 ул. Мира, от УТ-8 до УТ-28 с вводами на д.26,28,30,30а ул. Мира, д.32 ул. Горького, д.35 ул. Сакко и Ванцетти, от УТ-11 до УТ-14 с вводами на д.2а ул. Горького, д.50 ул. Сакко и Ванцетти, 1,1а ул. Луначарского (ТК-640л) |  |  |  |  |  |  | 111 243 |  |  |  |  |  |  |  |  | **111 243** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.81 | Техническое перевооружение теплосети от ТК до УТ-2, от УТ-2 до УТ-3 с вводами на д.1,3 ул. Связи, д.1,1а ул. Краснознаменная, д.2 ул. Электроприборовский проезд, от УТ-2 до УТ-6 с вводами на д.3а ул. Связи, д.4 Электроприборовкий проезд, д.73,75 ул. Северная (ТК-638п) |  |  |  |  |  |  | 18 773 |  |  |  |  |  |  |  |  | **18 773** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.82 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-12 до УТ-14а с вводами на д.5,7 ул. Кирова, от Ут-14б до д.19 ул. Мира, от д.55 ул. Горького до д.21 ул. Мира (ТК-646) |  |  |  |  |  |  | 64 649 |  |  |  |  |  |  |  |  | **64 649** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.83 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-25 до д.3,3а ул. Токарева, от УТ-1 до бк сети в районе УТ-27, от УТ-21а до д.16 ул. Студенческая, от УТ-22 до д.1 ул. 1-й Киричный проезд, от УТ-18 до д.8а ул. Токарева, от бк сети в районе УТ-8 до УТ-11 с вводами на д.47,47а,47аК1 Октябрьский проспект, от бк сети между УТ-6 - УТ-8а до д.2а ул. Студенческая, д.79а ул. Горького (ТК-649) |  |  |  |  |  |  | 47 980 |  |  |  |  |  |  |  |  | **47 980** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.84 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-5 до д.17а ул. Мира, д.1,1а,3 ул. Кирова, от УТ-3 до д.20 ул. Гороховая, от бк сети до д.15 ул. Гороховая, от УТ-8а до д.22 ул. Мира (ТК-670) |  |  |  |  |  |  | 12 030 |  |  |  |  |  |  |  |  | **12 030** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.85 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-2 до УТ-13 с вводами на д.11,11а Октябрьский проспект, от бк сети между УТ-6а и УТ-7 до УТ-11 с вводами на д.13,16,18,20 ул. Семашко, д.27а,27б,29в ул. Стрелецкая (ТК-686п) |  |  |  |  |  |  | 26 730 | 59 367 |  |  |  |  |  |  |  | **86 097** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.86 | Техническое перевооружение теплосети от т.А до УТ-2 с вводом на д.1 ул. Дворянская, от УТ-1а до д.6,6б Октябрьский проспект, д.3,5 ул. Никитская (ТК-690) |  |  |  |  |  |  |  | 76 361 |  |  |  |  |  |  |  | **76 361** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.87 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-1 до УТ-5б с вводами на д.15,15а,17,17а,17б Суздальский проспект, д.11,13,17 ул. Комиссарова, от УТ-1 до т.А с вводами на д.21,21б Суздальский проспект, от т.Б до УТ-11 (до перемычки) с вводами на д.21б Суздальский проспект, д.24а ул. С.Соколенка, от бк сети в УТ-13 до УТ-16 с вводами на д.35 Суздальский проспект, д.30 ул. С.Соколенка (ТК-55л В) |  |  |  |  |  |  |  | 105 626 |  |  |  |  |  |  |  | **105 626** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.89 | Техническое перевооружение теплосети от бк сети в районе УТ-2 - УТ-3 до УТ-5 с вводами на д.1,3,3а ул. Егорова, д.191а,191в ул. Добросельская (ТК-63 В) |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 125 |  |  |  |  |  |  | **86 125** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.90 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-3 до д.9 Суздальский проспект, УТ-6 до д.9а Суздальский проспект, от УТ-13 до д.11 ул. Юбилейная (Т. 48 В) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 658 |  |  |  |  |  |  | **7 658** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.91 | Техническое перевооружение теплосети от бк сети в районе д.50 ул. Добросельская до УТ-4 с вводами на д.42,44,46,46а,48 ул. Юбилейная, между домами 189а ул. Добросельская (в районе УТ-9) (ТК-61 В) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 174 |  |  |  |  |  |  | **24 174** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.92 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-2 с вводами на д.190,192,194 ул. Добросельская, от УТ-35б до УТ-36 с вводами на д.186а,186б,188а ул. Добросельская (котельная ВЗКИ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 024 |  |  |  |  |  |  | **72 024** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.93 | Техническое перевооружение теплосети от котельной до УТ-24 с вводами на д.1а,2,4 ул. Школьная, от котельной до УТ-7, от УТ-7 до УТ-12, от УТ-7 до УТ-18 с вводами на д.1,3,4,5,6,7,13,15,10,12,14,16 ул. Центральная, д.1,2,3,4,5,6 ул. Советская, 1 ул. Песочная (котельная мкр.Коммунар) |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 847 |  |  |  |  |  |  | **101 847** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.94 | Техническое перевооружение теплосети от кот. мкр.Заклязьменский до УТ-37А с вводами на д. 2 ул. Восточная, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до УТ-31 с вводами на д.8,9 ул. Восточная, д.9,14,16 ул. Зеленая, от УТ-2 до УТ-10 с вводами на д. 1,3,3а,4,5,6,7,8,9 ул. Восточная, д.11а,14,16,18,15а ул. Центральная, от УТ-10 до УТ-18 с вводами на д.2,4,6,8,10,12,14а ул. Центральная, д.2,4 ул. Зеленая |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 684 | 41 283 |  |  |  |  |  | **105 967** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.95 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-30 до УТ-33А с вводами на д.11,11В,7,9,9б, ул.Завадского, д.67В пр-кт Ленина, от УТ-18 до д.13а ул. Завадского, от УТ-5 до УТ-25, от УТ-16 до УТ-18, от УТ-16 до УТ-22А с вводами на д. 16,18,20,8а,2,2а,4,6,8,10 ул. В.Дуброва, от УТ-1 до УТ-36 с вводмин а д.19,21 ул. В.Дуброва, от УТ-36 до тк.25юз, от УТ-38 до УТ-46 с вводми на д.8,8а,8б ул. Василисина (котельная Юго-Западного р-на) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 215 |  |  |  |  |  | **106 215** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.96 | Техническое перевооружение теплосети от котельной 301 квартала до УТ-2, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-2 до УТ-27, от УТ-27 до бк сети, с вводами на дома 8 ул. Ставровская, 79г ул.Н-Ямская, 73,75,75а ул. Н-Ямская, от УТ-37 до УТ-39 с вводами на дома 12,16,18 ул.Крайнова, от УТ-72В до УТ-50 с вводами на дома 3,5 ул. Ставровская, 2,4,6,8, проезд Лакина, 64,66,68 пр-кт Ленина, от УТ-5 до УТ-13 с вводами на д.61,63,65,67а,65а,65б,67б, от УТ-15 до д.7 ул. Завадского |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 448 |  |  |  |  |  | **103 448** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.97 | Техническое перевооружение теплосети от т.А до д. 38 ул. В,Дуброва, от т.Б до д.38 Ул. В. Дуброва, 40,42 ул.Н.Дуброва (котельная Коммунальной зоны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 923 |  |  |  |  |  | **30 923** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.98 | Техническое перевооружение теплосети от дома № 38а до инф. корпусаот кот. до УТ -9от кот. до УТ -9от котельн. больницы до наружн.стены кислороднойот ТК-1А до д.179а (шк.№ 36) д. №179а ул. Добросельская от ТК-1А до д.179а (шк.№ 36) по ул. Добросельская от ТК-1А до д.179а (шк.№ 36) по ул. Добросельская от УТ -10 до наружной стены перехода гл.корпуса д.34от УТ -10 до наружной стены перехода гл.корпуса д.34от УТ -10 до пищеблокаот УТ -10 до склада рентген. плёнкиот УТ -1А до д.4 по ул. Суздальский пр-тот УТ -1Б до УТ- 8от УТ- 3 до нар. ст. больницы д. № 38а ул. Добросельскаяот УТ -4 до УТ- 5от УТ- 4 до УТ -5 от УТ -5 до мат. склада от УТ- 5 до хоз.корпусаот УТ- 5 до хоз.корпусаот УТ -8 до гаражаот УТ- 8 до кот. больницыот УТ- 8 до кот. больницыот УТ- 9 до УТ-10от УТ- 9 до УТ-10от УТ-2 до УТ- 3от УТ-2 до УТ- 3от УТ-9 до нар. стены моргаот УТ-9 до нар. стены моргаот хоз.корп. до патал.анатом.корп.от хоз.корпуса до патал-анатом.корпуса (ТК-44В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 799 |  |  |  |  |  | **59 799** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.99 | Техническое перевооружение теплосети от котельной до УТ-1, от УТ-10 до ул.Энергетиков, 2Б, от УТ-10а до ул.Энергетиков, 13Б, от УТ-7 до ул.Энергетиков, 1Б, от УТ-7 до УТ-10 ул.Энергетиков, 2Б, от УТ-1 до УТ9, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до ул.Энергетиков,9Б, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до ул.Энергетиков,14Б, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до ул.Энергетиков,8Б, от УТ-4 до УТ-5, от УТ5 до ул.Энергетиков,12Б-УТ6, от УТ-6 доУТ-7, от УТ-6 до УТ-8, от УТ-8 до ул. Энергетиков, столовая, от УТ-8 до ул.Энергетиков,16Б магазин, от УТ-9 до ул Энергетиков, 11Б, от УТ-9 до ул Энергетиков, 11Б, от УТ9 до ул.Энергетиков, 10Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 053 |  |  |  |  |  | **20 053** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.100 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-10а до УТ-21А, от УТ-1б до д.24 ул. Безыменского, от т.А до УТ-27 с вводами на д.23 ул. С-Соколенка (котельная Микрорайона 9в) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 900 |  |  |  |  | **12 900** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.101 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-29 до УТ-1г с вводами на дома 10,12,14,16 ул Октябрьская, от УТ-4 до д23 ул. Октябрьская, от кот. До д.22,24 ул. Октябрьская, от УТ-8 до УТ-8.5 с вводами на дома №3,4,5,6,7 ул. Новая, от УТ-9 до УТ-9в с вводами на дома №8,10,12 ул. Новая, от УТ-10 до УТ-16а с вводами на дома №3,4,5 ул. Строителей, от УТ-10 до бк сети с вводами на дома 3а ул. Строителей, 9 ул. Новая, от УТ-18 до УТ-18а, до д.1,2,7 ул.Строителей (котельная Оргтруд №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 471 |  |  |  |  | **80 471** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.102 | Техническое перевооружение теплосети от котельной Загородной зоны до УТ-1, от УТ-1 до УТ-3, УТ-3 до УТ-4, от УТ-3 до УТ-3е с вводами на дома №71,69,29 Судогодское шоссе, от УТ-2 до УТ-22 с вводами на дома №65 Судогодское шоссе, от УТ-22 до УТ-23д (до бк сети) с вводами на д.23 Судогодское шоссе, от УТ-22В до УТ-22И с вводами на дома 27,45,27ж,29а,29и, Судогодское шоссе; от т.А до УТ-23В с вводами на дома 25,25А,27а Судогодское шоссе, от УТ-23г до д.23а Судогодское шоссе, от УТ-23 до УТ-25, от УТ-25 до УТ-27, от УТ-25 до УТ-25г с вводами на дома 23б,17,17а,17б Судогодское шоссе, д.60,68,66,64,62,58 ул. Зеленая, от УТ-52 до т.А, , от УТ-5 до бк сети (УТ-51), от УТ-4 а до д. 23г,51д Судогодское шоссе, от УТ-5б до УТ-7, от УТ-7 до УТ-10, от УТ-10 до УТ-10г, от УТ-7 до УТ-81, от УТ-81 до УТ-83, от УТ-81 до УТ-84 с вводами на дома №39а,41к8,41к7,41к6,67б,67а,41к5,41к4,63,59,41к2,39,33б,35,37, от УТ-29 до УТ-29А, от УТ-29 до УТ-34 с вводами на дома №2 ул.Песочная, 5,5а,7,7а,9,9а,11,11а Судогодское шоссе, 3а Судогодское шоссе, 9 ул.Песочная, 1 Судогодское шоссе, от бк сети до УТ-29 В с вводами на дома №11,13,15 ул. Песочная |  |  |  |  |  |  |  | 106 185 |  |  | 229 270 |  |  |  |  | **335 455** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.103 | Техническое перевооружение теплосети тк-6А право от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-35 с вводами на д.3,5,7 ул. Растопчина, д.67,69 ул. Комиссарова, от УТ-6 до д.1 ул. Растопчина, от УТ-37 с вводом на д.217 ул. Добросельская; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 833 |  |  |  |  | **25 833** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.104 | Техническое перевооружение теплосети от ТК 5юз до д.1/3 ул. Стасова(от УП-1 до узла выхода труб из канала), до д.1/3 по ул.Стасова (до УП-1), от УТ-1 до д.5 ул проезд стасова ул.Стасова (от узла выхода труб из канала), от д. 5 до д.7 ул проезд стасова ул.Стасова (от узла выхода труб из канала), от д.1/3 до д.3 ул проезд стасова ул.Стасова (от узла выхода труб из канала), до д.1/3 по ул.Стасова (от узла выхода труб из канала) (ТК-5 ЮЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 549 |  |  |  |  | **11 549** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.106 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-2 до УТ-15 с вводами ул.Комиссарова 7,9, С-Соколёнка 16,16а,18,20,22,24,26,26а,24б,28 (ТК-193лев./СВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 291 |  |  |  | **41 291** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.107 | Техническое перевооружение теплосети от бесканальной сети УТ-3 до УТ-18 с вводами на Юбилейная 34, 28а, 28,24,22,18, Суворова 6а. От УТ-5а до УТ 12 с вводами Юбилейная 32,26,20,18а,16а,16б,14, Суворова,8 (ТК-43/В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 120 |  |  |  | **47 120** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.109 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-18 до УТ-22 с вводами на Жуковского, 18, С-Соколёнка, 3,3б, 5б,5а, от УТ-12 до УТ-16 с вводами на С-Соколёнка, 3а,5,7,9 (ТК-188п/СВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 736 |  |  |  | **28 736** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.110 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-18 по ул. Юбилейная до УТ-17, от УТ-10 до д.66 по ул. Юбилейная, от УТ-10 до УТ-11, от УТ-11 до д.64 по ул. Юбилейная, от УТ-11 до УТ-12, от УТ-12 до УТ-13, от УТ-13 до д.62 по ул. Юбилейная, от УТ-13 до УТ-14, от УТ-14 до д.8 по ул. Егорова, от УТ-14 до УТ-15, от УТ-15 до д.6 по ул. Егорова, от УТ-17 до д.215 по ул. Добросельская, от УТ-17 до д.215 по ул. Добросельская, от-УТ0-17 до д.78 по ул. Юбилейной, от УТ-3 до УТ 10, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до д.68 по ул. Юбилейная, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-5 до д.70 по ул.Юбилейная, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-5 до школы №28, от УТ-6 до д.197б по ул. Добросельская, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-7 до д.203а по ул. Добросельская, от УТ-7 до д.203а по ул. Добросельская, от УТ-7 до УТ-8, от УТ-8 до УТ-9, от УТ-12 до д.64а(д/к.№103) ул.Юбилейная (ТК-3А Восток) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 038 |  |  |  | **15 038** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.111 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-14 до д.20 по ул. Н. Дуброва, от УТ-14 до д.20 по ул. Н. Дуброва, от УТ-14 до УТ 15-от УТ-15 до д.9 юз-9 к.4 по ул. Н. Дуброва, от УТ-15 до д.9юз-9 по ул. Н. Дуброва, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-16 до д22 к.3 ул. Н. Дуброва, от УТ-16 до д22 к.3 ул. Н. Дуброва, от УТ-16 до УТ 17от УТ 17 до д.22 к.2 ул. Н. Дуброва от УТ 17 до д.24 к.1 ул. Н. Дуброва от УТ-17 до д.24 к.1 ул. Н. Дуброва, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до магазина по ул. Василисина, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-14, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-6 до УТ-8, от УТ-6 до УТ-8 (ТК-27п/ЮЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 323 |  |  |  | **29 323** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.113 | Техническое перевооружение теплосети от УТ-61 до д.№6 ул.Михалькова, от УТ-62 до д.№8 ул. Михалькова, от УТ-64 до д.№12 ул. Михалькова, от УТ-65 до д.№11 ул. Михалькова, от УТ-65 до д.№13 ул. Михалькова, от УТ-65а до д.№15 ул. Михалькова, от УТ-65а до д.№15 ул. Михалькова, от УТ-41 до УТ-42, от УТ-42 до УТ-43, от УТ-42 до УТ-46, от УТ-42А до Храма Всех Святых, от УТ-43 до д.№2, ул.Ноябрьская, от УТ-43 до УТ-44, от УТ-44 до д.№4, от УТ-44 до УТ-45, от УТ-45 до д.№6, от УТ-45 до д.№8, от УТ-46 до д.№8а, ул. Ноябрьская, от УТ-46 до д.№8б, ул. Ноябрьская, от УТ-58б до УТ-59, от УТ-59 до УТ-60, от УТ-59 до УТ-80, от УТ-58 до УТ-58б, от УТ-60 до УТ-61, от УТ-61 до УТ-62, от УТ-62 до УТ-64, от УТ-62 до УТ-63, от УТ-64 до УТ-65, от УТ-65 до д.№15, от УТ-65 до УТ-65а, от УТ-66 до д.№4, ул.Михалькова, от УТ-66 до УТ-67, от УТ-67 до УТ-68, от УТ-67 до шк.№42, от УТ-68 до д.№2 , ул.Михалькова (котельная мкр. Юрьевец) |  |  |  |  | 49 068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49 068** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.114 | Модернизация тепловой сети от ТК.527-1 Теплосеть от ТК-527 до д. 3/7, пр-кт Строителей (корп. 2 «Р»ВлГУ) (2024 - ПИР, 2026 - СМР) |  | 400 |  | 1 755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 155** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.115 | Модернизация тепловой сети от ТК.528-1 Теплосеть от ТК-528-1 до д.5а, пр-кт Строителей (столовая ВлГУ) (2024 - ПИР, 2026 - СМР) |  | 400 |  | 4 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 340** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-04-003.124 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-189СВ до УТ-5 ул. Безыменского для резервирования теплоснабжения потребителей от котельной 9В на Владимирскую ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.125 | Модернизация тепловой сети Кот. Загородной зоны Теплосеть от котельной до УТ-1, от УТ-1 до УТ-3, УТ-3 до УТ-4, от УТ-3 до УТ-3е с вводами на дома №71,69,29 Судогодское шоссе, от УТ-2 до УТ-22 с вводами на дома №65 Судогодское шоссе, от УТ-22 до УТ-23д (до бк сети) с вводами на д.23 Судогодское шоссе, от УТ-22В до УТ-22И с вводами на дома 27,45,27ж,29а,29и, Судогодское шоссе; от т.А до УТ-23В с вводами на дома 25,25А,27а Судогодское шоссе, от УТ-23г до д.23а Судогодское шоссе, от УТ-23 до УТ-25, от УТ-25 до УТ-27, от УТ-25 до УТ-25г с вводами на дома 23б,17,17а,17б Судогодское шоссе, д.60,68,66,64,62,58 ул. Зеленая, от УТ-52 до т.А, , от УТ-5 до бк сети (УТ-51), от УТ-4 а до д. 23г,51д Судогодское шоссе, от УТ-5б до УТ-7, от УТ-7 до УТ-10, от УТ-10 до УТ-10г, от УТ-7 до УТ-81, от УТ-81 до УТ-83, от УТ-81 до УТ-84 с вводами на дома №39а,41к8,41к7,41к6,67б,67а,41к5,41к4,63,59,41к2,39,33б,35,37, от УТ-29 до УТ-29А, от УТ-29 до УТ-34 с вводами на дома №2 ул.Песочная, 5,5а,7,7а,9,9а,11,11а Судогодское шоссе, 3а Судогодское шоссе, 9 ул.Песочная, 1 Судогодское шоссе, от бк сети до УТ-29 В с вводами на дома №11,13,15 ул. Песочная (2025 - ПИР, 2027 - СМР) |  |  | 950 |  | 30 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **31 159** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.126 | Техническое перевооружение теплосети ТК-55пр., теплосеть от УУТЭ до УТ-6 с вводами на здания Суздальский пр-т, №22 (д/сад), ул. Комиссарова, д. 29 (д/сад), 33а (д/сад), 37а, ул. Растопчина, 53б, 49Б; от УТ3 до УТ15 с вводами на здания №53а, 53, 55, 55а, 57, 57а (д/сад), 59, ул. Растопчина, г. Владимир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.127 | т. 113св с вводами на дома 97а, 107а, 109а ул. Б. Нижегородская, д. 3 ул. Погодина, от ЦТП до УТ-20 с вводами на дома 99а, 101а, 105, 103а, 103, 101, 99, 97 ул. Б. Нижегородская, от УТ-14 до УТ-15 с вводами на дома 105а, 10За/1 ул. Б. Нижегородская, от УТ-6 до т. А с вводами на дома 105д, 105в, 105г ул. Б. Нижегородская | 24 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **24 447** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.128 | ТК-281ПЗ тепловая сеть 2-хтрубная от подъема из земли до УТ-6 с вводами на дома 28 ул. Усти-на-Лабе, 11, 13 ул. Северная, от УТ-4 до дома 64 ул. 1-я Пионерская, от УТ-1 до ЦТП; тепловая сеть 4-хтрубная от ЦТП до УТ-7 с вводами на дома 6 Северный проезд, 37 ул. Лермонтова, от ЦТП до д. 39 ул. Лермонтова, от ЦТП до УТ-13 с вводами на дома 5а, 4, 5 Северный проезд, от УТ-8 до УТ-9 с вводами на дома 2, 3 Северный проезд |  | 31 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **31 396** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.129 | Техническое перевооружение теплосети т.30В Теплосеть: от опуска в районе УТ-1 д УТ-12 с вводами на д. 117,119,121 ул. Добросельская, д.2,4 Добросельский проезд, УТ-2 - УТ-5 с вводами на д. 14 ул. Жуковского, д.20А ул. Восточная, от т.Б (в районе УТ-10) до д.8 ул. Жуковского, от т.А (в районе УТ-11 до д.8б ул. Жуковского |  | 25 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **25 209** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.130 | Техническое перевооружение теплосети тк.193СВ право, от УТ-1 до УТ-5а с вводами на 14,16 ул. Комиссарова, д.10 ул.Сок-Соколенка, от УТ-3 до УТ-10, от УТ-1 до ЦТП, от ЦТП до д. 10а Комиссарова, от ЦТП до д. 12а Комиссарова, от УТ-3 до УТ-10 |  | 22 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **22 542** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.131 | ТК-286л теплосеть от ТК до д.№36,36а ул.Усти на Лабе,д.№20а,10,18 ул.Почаевская |  |  | 6 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 415** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.132 | Т.23-1.Теплосеть от Т.23-1 до УТ-1, от УТ-1 до д.98а , ул.Б.Нижегородская , от УТ-1 до лицея №39,от УТ2 до мастерских |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.133 | ТК-294-2 Теплосеть: от ТК-294-2 до УТ-1 с вводами на д. 19, 28 по ул. Луначарского |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.134 | Техническое перевооружение теплосети от ТК до УТ-1а, от ТК до УТ-1б с вводами на д.1,63,64 ул. Стрелецкий городок, от УТ-7 до д.49а ул. Стрелецкий городок, д.55а ул. Стрелецкая, от бк сети (в районе УТ-8) до УТ-10 с вводами на д.54 ул. Стрелецкий городок, д.43,43а ул. Красноармейская, д.1 Помпецкий переулок, от УТ-2 до бк сети с вводами на д.49,57,58 Стрелецкий городок (Т-3ВГ) |  |  |  |  |  |  | 62 348 |  |  |  |  |  |  |  |  | **62 348** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.135 | ТК-55пр., теплосеть от УТ1 до УТ24 с вводами на Суздальский пр-т, 14, 16, 18, 20, ул. Комиссарова, 19, 21, 23, 25, 27 (школа №34), 35, 35а, 33, 37, г. Владимир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-03-003.136 | Техническое перевооружение теплосети ТК.258п-1, Теплосеть: от УТ -1 до УТ- 2, от УТ -1 до УТ- 12, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-4А, от УТ-4 до котельной, от УТ-4А до УТ-5, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-7 до УТ-8, от УТ-8 до УТ-9, от УТ-9 до УТ-10, от УТ-10 до УТ-11, от УТ-12 до УТ-13, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-19 до УТ-20, от УТ-21 до УТ-22, от УТ-21 до УТ-22 (гвс), от УТ-22 до УТ-23, от УТ-22 до УТ-23 (гвс), от УТ-8 до ТУ д.49, ул. Северная, от УТ-9 до д. 88в ул. 1 Пионерская, от УТ-18 до ТУ д.49, ул.Северная, от ТУ д. 80-б до д.80 ул. 1 Пионерская. от УТ 35 ТУ д.86А ул. 1 Пионерская, от ТУ д.86а до д.86 ул. 1 Пионерская, от УТ-27 до ТУ д.80 ул 1-я Пионерская, от н.с.д.23А ул. П.Осипенко до УТ-21, от УТ-28 до д.80 ул.1 Пионерская, от УТ- 35 до д. 88 ул.1 Пионерская, от УТ-1 до ТУ д 80б ул. 1 Пионерская, от УТ-13 до д.90а, ул.1 Пионерская, от УТ-10 до д.47 ул. Северная, от УТ-11 до д.53 ул. Северная, от УТ-11 до д.53а ул. Северная, от УТ-12 до д. 86А ул.1 Пионерская, от УТ-13 до д.88А ул. 1 Пионерская, от УТ-18 до д.39, ул. Северная, от УТ-19 до д.37 ул. Северная, от УТ-20 до д.35/29 ул. Северная, от УТ-21 до д.25а ул. Северная, от УТ-21 до д.43а ул. Северная, от УТ-22 до д.37а ул. Северная, от УТ-23 до д.41 ул. Северная, от УТ-4 до д.82А ул. 1 Пионерская, от УТ-5 до ТУ д 23А ул. П.Осипенко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Строительство тепловой сети для подключения потребителей с закрываемой котельной ФГУП «ГНПП «Крона» на котельную Юго-Западного района |  | 8 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 400** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1-02-07-010.1 | Модернизация ПНС-540 г. Владимир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Техническое перевооружение котельной Оргтруд-1, г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Октябрьская, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Техническое перевооружение котельной Оргтруд-2, г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Техническое перевооружение блочно-модульной котельной 0,36 МВт, г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Октябрьская, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Техническое перевооружение тепловой сети ТК-112, Теплосеть от УТ-9 до УТ-16, от бесканальной т/с у УТ-17 до УТ-18А, от УТ-17 до Офицерская 33 и до бесканальной т/с в районе УТ-67 с вводами на дома по ул. Разина д.2,7б, ул. Д. Левитана д.3в,4а,5,5б, ул. Офицерская д. 3,5,11,20,33а г. Владимир, 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | ТК-6а прямо, теплосеть от УТ1 до УТ9 с вводами на дома 43, 39, 41 ул. Комиссарова, 9, 11, 11а, 11б, ул. Егорова,31а, 41, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 49а, 49, 47, 51, 53 ул. Растопчина, г. Владимир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Техническое перевооружение тепловой сети от т.А до т.Б в районе д.4 ул. Центральная мкр.Пиганово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Техническое перевооружение теплосети ТК-646, Теплосеть: от УТ-3 до домов №8А,10А, ул. Строителей, от ГТУ д. №6А, ул. Строителей до УТ-7 с вводами на дома №8, 10, 12, ул. Строителей, №69, 71, 73, 73А, 75, ул. Горького, от ГТУ д. №6А, ул. Строителей до УТ-11 с вводами на дома №2, 4, 6, ул. Строителей, №61, 63, 65, 67, ул. Горького г. Владимир (2 этап "Благоустройство") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | ТК-55пр., теплосеть от УТ1 до УТ24 с вводами на Суздальский пр-т, 14, 16, 18, 20, ул. Комиссарова, 19, 21, 23, 25, 27 (школа №34), 35, 35а, 33, 37, г. Владимир (2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | ТК-524 Вынос оборудования из сущ. ЦТП-6 ул. Белоконская, д.4 во вновь строящееся здание с присоединением сущ. сетей к проектируемому ЦТП, г. Владимир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Тех.перев-ние кот.Оргтруд-2 ул.Молодеж.2 | 1 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 756** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Тех.перев-ние БМК-360 |  | 2 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 287** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Строительство котельной г. Владимир, микрорайон Веризино для подключения тепловой нагрузки перспективной застройки (2023 г. ПИР, 2024 г. - СМР 12 МВт, 2027 - СМР 6 МВт, 2029 - СМР 6 МВт, 2031 - СМР 6 МВт) | 6 547 | 152 850 |  |  | 16 105 |  | 16 105 |  | 16 105 |  |  |  |  |  |  | **207 712** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Тех.перев-ние кот.Оргтруд-1 | 2 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 245** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Реконструкция тепловой изоляции от котельной Оргтруд-1 г. Владимир | 4 848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 848** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Реконструкция тепловой изоляции от котельной 301 квартал г. Владимир | 4 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 833** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Реконструкция тепловой изоляции от котельной Энергетик г. Владимир | 1 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 375** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | ЦТП для переключения существующих потребителей по адресу ул. Гражданская, 1а, Дворянская, 25, Садовая, 16б, Студеная гора, 3, 20 а (категория-населения) с котельной ООО «Техника– коммунальные системы» к Владимирской ТЭЦ-2 (ПИР) | 3 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 184** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Техническое перевооружение на тепловых сетях, ЦТП для переключения существующих потребителей (категория-населения) с котельной ООО «Техника - коммунальные системы» к Владимирской ТЭЦ (ЦТП для д. 8, 10 ул. Садовая, г. Владимир), 2 этап. (ПИР) | 908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **908** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | ТК 524. Вынос оборудования из сущ.ЦТП-6 ул.Белоконская,4 во вновь строящееся здание с присоединением сущ.сетей к проектируемому ЦТП , г.Владимир. Благоустройство. | 1 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 325** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Техническое перевооружение тепловых сетей ТК-191-3 от опуска в районе УТ-7 до наружной стены дома №90 по ул. Большая Московская в г. Владимире | 8 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 025** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Установка оборудования диспетчеризации СОДК |  |  |  | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **292** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | ЦТП Октябрьский в/г 25 - подключение к сети электроснабжения III категория |  | 100 |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 100** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -0-0- | Строительство тепловой сети от т.68ПЗ до здания №26Б ул. Куйбышева |  | 19 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **19 327** | ООО «Т Плюс ВКС» |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **ИТОГО Владимирские распределительные тепловые сети и котельные** | **321 845** | **512 641** | **319 504** | **319 994** | **326 996** | **331 883** | **359 858** | **347 538** | **372 617** | **361 721** | **360 023** | **161 508** | **0** |  |  | **4 096 128** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |