**Инвестиционная программа ПАО "Т Плюс" для включения в схему теплоснабжения г. Владимира на 2023-2035 (Магистральные тепловые сети)**

| **Шифр** | **Проект** | **Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)** | | | | | | | | | | | | | | | | **Источник инвестиций** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **Итого**  **2023-2037** |
| 1-02-03-004.5 | Техническое перевооружение теплосети Восточного района в НСП-4 с заменой запорной арматуры на шароповоротную |  |  |  |  |  | 33 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **33 192** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.10 | Техническое перевооружение теплосети 2-ой очереди тк-106 - тк-113, Ду 700 (с увеличением диаметра от тк-106 до тк-112 на Ду 800) | 54 018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **54 018** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.21 | Техническое перевооружение теплосети на участке т.1п/з - т.3п/з в районе перекрестка ул. Электрозаводская - Рокадная дорога |  |  |  |  | 1 500 |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **16 500** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.22 | Техническое перевооружение теплосети на участке тк-70 ПЗ-тк72ПЗ в районе Ветлаборатории (Промзона) |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  | 22 967 |  |  |  |  |  |  | **24 967** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.23 | Техническое перевооружение теплосети на участке т.128 - т.129 в районе дома Добросельская, 161, перекресток с ул. Жуковского |  |  |  |  | 1 500 |  | 21 967 |  |  |  |  |  |  |  |  | **23 467** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.24 | Техническое перевооружение теплосети на участке тк-290 - тк-294 (2-я очередь) от павильона задвижек на Лыбедской магистрали (т.290) до ТК 294 в районе дома 26, ул. Луначарского (напротив школы № 3) |  |  |  |  | 2 000 |  | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **37 000** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.25 | Модернизация участка тепловых сетей Юго-Западного района тк20ЮЗ -тк 28ЮЗ (2023- ПИР) | 1 100 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 100** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.26 | Техническое перевооружение теплосети на участке тк72ПЗ-тк75ПЗ в районе ОТК Тандем |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  | 21 146 |  |  |  |  |  |  | **23 146** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.27 | Техническое перевооружение теплосети на участке тк-649 - тк-669 от перекрестка с ул. Заводская до дома 36 (ввод на администрацию области) |  |  |  |  |  |  | 2 500 |  | 15 833 |  |  |  |  |  |  | **18 333** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.28 | Техническое перевооружение теплосети на участке тк-191 - тк-194 (Северо-Восток) в районе ул. Комиссарова от д. 2 до д.18 |  |  |  |  |  |  | 1 500 |  | 20 021 |  |  |  |  |  |  | **21 521** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.30 | Техническое перевооружение теплосети на участке тк-512 - т.514 (1-я очередь) в районе перекрестка ул. Молодежная - ул. Тракторная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 |  | 13 090 |  |  |  | **14 590** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.31 | Техническое перевооружение теплосети на участке тк-57 - тк-67 (2-я очередь) от перекрестка ул. Луначарского-ул. Батурина до перекрестка ул. Задний Боровок-Овражная (в районе больницы Красный Крест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 005 |  | 66 877 |  |  |  | **68 882** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.33 | Модернизация участка тк-500 - т.512 (1-я очередь) в районе ул. Тракторная от д. Асаткина 35 (Таможня) до перекрестка с ул. Молодежная (2024 - ПИР, 2026-СМР, 2027 - СМР) |  | 1 500 |  | 32 592 | 17 979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **52 071** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.43 | Техническое перевооружение теплосети 1-я очередь тк 518-тк 524 (2023- СМР) | 71 701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **71 701** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.44 | Техперевооружение участка тепловых сетей 1-я очередь тк526-тк 535 (2024 - СМР, 2025 - СМР) |  | 45 972 | 66 013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **111 985** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.47 | Техническое перевооружение теплосети на участке тк.-536А - т.-547 (1-я очередь) |  |  |  |  |  | 2 000 |  | 64 967 |  |  |  |  |  |  |  | **66 967** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.48 | Техническое перевооружение теплосети на участке т547-тк554 (1-я очередь) |  |  |  |  |  | 42 775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **42 775** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.49 | Техническое перевооружение теплосети на участке тк.-188СВ - тк.-189СВ (Северо-Восток) |  |  |  |  |  | 2 000 |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  | **17 000** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.51 | Техническое перевооружение теплосети на участке тк-43В - тк-55В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 |  | 79 967 |  |  | **82 467** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.52 | Модернизация участка тепловых сетей Восток тк.47 - тк.6А |  |  |  |  | 56 988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **56 988** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 1-02-03-004.53 | Техперевооружение участка тепловых сетей Юго-Западного р-на тк-8ю/з - тк-9ю/з |  | 17 507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17 507** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| -0-0- | Модернизация участка тепловых сетей 1-ой очереди тк.251 – НСР-1 |  | 76 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **76 270** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| -0-0- | Модернизация участка тепловых сетей Северо-Восток тк187св-тк189св |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  | 76 462 |  |  |  |  |  | **77 962** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| -0-0- | Модернизация участка тепловых сетей Северо-Восток тк118св-тк119св |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  | 38 000 |  |  |  |  | **39 500** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| -0-0- | НСП-4 модернизация ПН; КРУ 6кВ; РУ 0,4; ШУН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 467 |  |  |  |  | **39 467** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| -0-0- | Модернизация БМК Юрьевец (2024 - ПИР, 2026 - СМР) |  | 1 800 |  | 11 633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **13 433** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| -0-0- | Диспетчеризации СОДК |  | 219 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **292** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| -0-0- | Модернизация НСП-3 замена КЛ 6кВ (2024 - ПИР. 2026 - СМР) |  | 620 | 0 | 26 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27 250** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| -0-0- | Модернизация НСП-4 замена КЛ 6кВ |  | 0 | 0 | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **620** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| -0-0- | Модернизация НСП-4 ПН; КРУ 6кВ; РУ 0,4; ШУН |  | 0 | 0 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 500** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| -0-0- | Модернизация НСП-3 с заменой задвижек с электроприводом на шаровые краны (2024 - ПИР) |  | 580 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **580** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| -0-0- | Модернизация НСП-4 с заменой задвижек с электроприводом на шаровые краны (2024 - ПИР, 2025 - СМР) |  | 580 | 13 425 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **14 005** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| -0-0- | Оснащение ОПС объектов МС |  | 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 080** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| -0-0- | Оснащение ОПС объектов МС |  |  |  | 6 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 750** | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
|  | **ИТОГО по Магистральным тепловым сетям** | **126 819** | **146 128** | **79 438** | **82 798** | **79 967** | **79 967** | **79 967** | **79 967** | **79 967** | **79 967** | **79 967** | **79 967** | **79 967** | **0** | **0** | **1 154 886** |  |